平顶山市首届

迎新春“职工文化活动月”

活动实施方案

为使全市职工群众过一个文明、祥和、安定、喜庆、欢快的新春佳节。通过此次活动，充分发挥工人文化宫，俱乐部，职工文化活动宣传主阵地作用，展示工人文化宫升级改造工程的初步成果，加快平顶山市职工文化建设步伐，丰富职工群众业余文化生活，展现平顶山市工人阶级主力军风采，市总工会决定开展首届迎新春“职工文化活动月”活动。为保证“职工文化活动月”活动圆满成功，现制定具体施方案如下：

一、活动的指导思想

通过各种文化活动和生动活泼的艺术形式，高扬时代主旋律，展示职工在鹰城建设和崛起中的奋发有为、昂扬向上、与时俱进、开拓创新的时代风采，展现平顶山市工人阶级主力军风采，打造一个内容丰富、形式多样、喜闻乐见，广泛参与的文体活动载体，使全市职工群众过一个文明、祥和、安定、喜庆、欢快的新春佳节。

二、活动时间、地点

时间：2010年2月1号至3月1号

地点：平顶山市工人文化宫职工文化广场

三、活动内容设置及要求

活动内容按照静动结合的原则，静包括：宣传板面，美术、书画作品展等。动包括：声乐、器乐、舞蹈、合唱、表演唱、群舞、管弦乐合奏、配乐诗朗诵、戏曲、曲艺、小品、家庭才艺、团体表演包括:武术、团体操、太极拳、太极扇、腰鼓队、柔力球等。节目内容要求文明、健康、积极向上。

- 节目及活动的组织

县市区组织节目任务

1、汝州市总工会一个专场2小时

2、舞钢市总工会一个专场2小时

3、鲁山县总工会一个专场2小时

4、宝丰县总工会一个专场2小时

5、郏县总工会一个专场2小时

6、叶县总工会一个专场2小时

7、新华区总工会一个专场2小时

8、卫东区总工会一个专场2小时

9、湛河区总工会一个专场2小时

10、石龙区总工会一个专场2小时

直属企业工会组织节目任务：

- 中平能化集团公司工会五个专场

2、舞钢公司工会一个专场2小时

3、姚电公司工会一个专场2小时

4、舞阳矿业公司工会一个专场2小时

5、平东热电公司工会一个专场2小时

6、供电公司工会一个专场2小时

市总工会产业工会组织节目任务：

1、建设工会下属企业工会一个专场2小时

2、公交工会下属企业工会一个专场2小时

3、教育工会下属企业工会一个专场2小时

4、轻纺工会下属企业工会一个专场2小时

5、财贸工会下属企业工会一个专场2小时

同时接受社会戏迷、歌迷及表演团体的报名；参加演出单位的节目单、负责人及联系方式等信息上报时间和社会报名截止时间为1月20日，地点“市工人文化宫院内联系人：张进慧 电话：2916493传真：2916459邮箱：pdsghngb@126.com

具体安排另行通知。

五、成立迎新春“职工文化月活动”领导小组

组      长：李丰海 市人大党组成员、市总工会主席

副  组  长：李全森 市总工会党组成员、副主席

闫陇娟 市总工会党组成员、女职工委员会主任

方国平 中平能化集团公司工会副主席

成      员：赵建国 闫续仁 李丽莉 赵卫忠 张国旗 吴同本 尹建民 董维春 马玉豪 盛小荣 李京河 王长坡 张进慧 张东升 宋隽彦

领导小组下设办公室，办公室设在市工人文化宫院内，办公室主任：李京河（兼） 副主任：王长坡

六、活动开幕式、闭幕式内容、时间安排

开幕式（初定）2月2日，（星期二腊月十九）举行；闭幕式（初定）2月28日，星期日，正月十五举行。届时将邀请平顶山市委、市政府、市人大、市政协领导及相关局委负责人出席开幕式、闭幕式。

七、活动要求

1、参加演出的县（市区）工会、企业工会，每个单位制作规格为宽1.2米,长2.4米的宣传板面2块,(要求：宣传板面自带支架2根，长度1.2米，合页固定；内容为工会工作、企业文化建设、职工职业道德建设、文体活动等方面内容)于开幕式前一天摆放到市工人文化宫职工文化活动广场；

2、所有参加演出单位的服装、化妆、道具、伴奏带、主持人、指挥、场务等演出各项准备工作自行安排。无极特殊情况不得更改演出时间和内容。如遇恶劣天候和特殊情况，演出时间自然延顺。正式演出事宜请在演出前两天与活动办公室联系。

4、各单位要高度重视、加强领导，要把此项活动当成一项政治任务抓好落实，同时与年度工作考核相结合，不能按要求完成的，取消各项评先资格。

八、表彰及奖励

聘请专家评委对演出节目进行评审，“迎新春职工文化活动月”活动设特别优秀组织奖，优秀组织奖、优秀节目奖、优秀表演奖各若干名，颁发奖牌、证书和物质奖励。

九、“职工文化活动月”活动流程：

1、召开参加演出单位工会负责人会议，研讨安排演出任务。（2010年1月12日前）

2、各单位上报演出节目单时间。（1月20日前）

3、节目审查时间：（1月21日-25日）。

4、如需要彩排请于1月27日前与主办单位负责人联系。

5、开幕式时间 （初定2月2日）。

平顶山市总工会

2010年1月11日